## 갑지
산 출 내 역 서
귀하
전 시 명 : 옥상 환경개선 및 공원 조성 공사
면 적 : 380M2
작성일자 : 2025년 04월
아래와 같이 견적합니다.
총공사금액 : 금 000000원(￦000) |  |  |  |  | (단위:원. 부가세포함)
품 명 | 구 성 비 | 수량 | 단위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
1. 옥상 환경개선 및 공원 조성 공사 |  | 1 | 식 |  | 5500000
총공사금액 |  |  |  |  | 5500000
<NOTE>
견적사항외 별도

## 공정표
예 정 공 정 표
전시명 : 옥상 환경개선 및 공원 조성 공사
본 전시는 착수일로부터 30일간으로 하며, 그 예정공정표는 다음과 같다.
공 종 | 공 사 기 간 | [30 empty] | 비 고
| 공수율(%) | 30일
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
가 설 공 사 | bar: 30일 1 to 30일 2; 30일 13 to 30일 14; 30일 27 to 30일 29
금속 및 금형 가공 공사 | bar: 30일 3 to 30일 12; 30일 17 to 30일 21
창 호 공 사 | bar: 30일 22 to 30일 24
유 리 공 사 | bar: 30일 25 to 30일 26
칠 공 사 | bar: 30일 13 to 30일 20
기 타 공 사 | bar: 30일 17 to 30일 29
준 공 | bar: 30일 30

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
| 공사명 : 옥상 환경개선 및 공원 조성 공사 |  |  |  | 금액 : 금0000000원(￦000,000,000)
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
A2 |  |  | 간 접 재 료 비 | 0
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△) | 0
AS |  |  | [ 소 계 ] | 0
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 5000000
B2 |  |  | 간 접 노 무 비
BS |  |  | [ 소 계 ] | 5000000
C2 |  | 경 비 | 기 계 경 비 | 0
C4 |  |  | 산 재 보 험 료
C5 |  |  | 고 용 보 험 료
C6 |  |  | 국민 건강 보험료
C7 |  |  | 국민 연금 보험료
CB |  |  | 노인장기요양보험료
퇴직 공제 부금비
CA |  |  | 산업안전보건관리비
CH |  |  | 환 경 보 전 비
CG |  |  | 기 타 경 비
CL |  |  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료
CS |  |  | [ 소 계 ] | 0
S1 | 계 |  |  | 5000000
D1 | 일 반 관 리 비
D2 | 이 윤
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 5000000
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 500000
| 도 급 액 |  |  | 5500000
S2 | 총 공 사 비 |  |  | 5500000

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 옥상 환경개선 및 공원 조성 공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1.옥상 환경개선 및 공원 조성 공사 | [12 empty] | 01 |  |  |  | 1
01 건축공사
0101 가설공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
0102 금속 및 금형 가공 공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
0103 창호 공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0104 유리 공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0105 칠공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0106 기타공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 5000000 |  | 0 |  | 5000000

## 공종별내역서
[ 옥상 환경개선 및 공원 조성 공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 옥상 환경개선 및 공원 조성 공사
01 건축공사
0101 가설공사 | [15 empty] | 010101
현장정리 | 실내건축공사 기준 | M2 | 380 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 511372705B408230BF198841B47CEF |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101511372705B408230BF198841B47CEF | 7
[13 empty] | 511372705B408230BF198841B47CEF |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101511372705B408230BF198841B47CEF | 7
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0102 금속 및 금형 가공 공사 | [12 empty] | TOTAL
파고라제작(철재) | 3M*6M*2.5M(H) | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벤치(물방울형)금속 |  | EA | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공원벤치(우드) | 4인용 | EA | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화단후레임제작 10번(곡선형), 스텐 | 2600*500*500(H) | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화단후레임제작 9번(곡선형), 스텐 | 3000*450*300(H) | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화단후레임제작 8번(원형), 스텐 | Ø2300, 300(H) | EA | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화단후레임제작 7번(원형), 스텐 | Ø1280, 300(H) | EA | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화단후레임제작 1번-5번(사각), 스텐 | 4000*300*300(H) | EA | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화단후레임제작 6번(사각), 스텐 | 2300*300*300(H) | EA | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실외기 가림막 제작(우드) | 5000 * 1600 | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
출입구 바닥 계단 설치 | 1500 * 600 | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | TOTAL
0103 창호 공사
입구게이트제작 | 1000 * 2100 | 개소 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
입구 슬라이딩도어 | 1000 * 2100 | 개소 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
탕비실 슬라이딩도어 | 1500 * 2350 | 개소 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
탕비실 벽체 제작 | 1500 * 2350 | 개소 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
탕비실 벽체 제작 | 800 * 2350 | 개소 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | TOTAL
0104 유리 공사
복층유리 | 복층유리, 투명, 16mm | M2 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
판유리 | 투명, 8mm | M2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
창호유리설치 / 복층유리 | 유리두께 24mm 이하 | M2 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
창호유리설치 / 판유리 | 유리두께 12mm 이하 | M2 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
유리주위 코킹 | 5*5, 실리콘 | M | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | TOTAL
0105 칠공사
유성페인트 롤러칠 | 바닥, 외부 2회, con'c·mortar면, 친환경 | M2 | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
바탕만들기 + 수성페인트 롤러칠 | 벽체, 외부 2회, con'c·mortar면, 친환경 | M2 | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | TOTAL
0106 기타공사
주방가구제작 | 탕비실 | SET | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
테이블 | 흡연구역 | 개소 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화단의자 |  | 개소 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화단테이블 |  | 개소 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
대형파라솔 | 2.5M, 받친대포함 | 개소 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
파고라 테이블 |  | 개소 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
파고라 의자 |  | 개소 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경관조명 | 150w. LED방수. 투광기 | 개소 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전기배선 |  | M | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
조경식재 | 그늘나무, 화단용, 야생화 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
크레인임대 | 25t 이하 | 시간 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
창공이 로고 제작 설치 | 스카시 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
디자인 및 설계 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 5000000 |  | 0 |  | 5000000
TOTAL

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | A | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | T
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 1118 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 도급자관급자재 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 관급자관급자재 | DK
7 | 건설폐기물처리비 | D7
8 | 지정폐기물처리비 | D8
9 | ...